PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Marketplace de servicios del hogar y profesionales

Arquitectura, backlog y cronograma de ejecución por sprints

Versión 2.0 — Documento técnico completo con cronograma detallado

Julio de 2026

# Contenido

# 0. Cómo leer este plan

Este documento traduce las recomendaciones del informe de mercado (comisión sobre transacción confirmada, verificación creíble, escrow, panel de negocio para el proveedor, sistema anti-fuga basado en incentivos) en un plan de ingeniería concreto: arquitectura, modelo de datos, backlog por épicas, fases de entrega, cronograma detallado por sprint, prácticas de desarrollo y criterios de éxito.

Convenciones de prioridad usadas en el backlog:

- P0 — bloqueante para el MVP, sin esto no hay negocio viable.

- P1 — necesario para operar de forma sana a partir del primer mes, pero no bloquea el lanzamiento.

- P2 — mejora competitiva, entra en Fase 2 o 3.

La sección 9 (Cronograma detallado por sprint) es la más operativa: cada sprint se descompone en Etapas → Subetapas → Subtareas, con criterio de "hecho" (Definition of Done) explícito.

# 1. Principios de arquitectura (no negociables)

Estos principios se derivan directamente de la sección 14 del informe de mercado y determinan cómo se organiza el código desde el día uno, para evitar reescrituras costosas más adelante.

### 1. Separación de dominios

Matching, pagos, mensajería y reputación son módulos independientes con contratos de datos claros entre sí, aunque en el MVP convivan en un mismo backend. Ninguno debe depender del detalle interno de otro.

### 2. El "servicio" es un dato configurable, no código

Categorías, subcategorías, atributos y si un servicio admite precio fijo o cotización se modelan como datos en Mongo, no como lógica hardcodeada. Esto permite pasar de 5 a 20+ categorías sin tocar el core.

### 3. Anti-fuga como sistema de scoring, no como reglas binarias

La detección de contacto directo en el chat vive en un servicio de "trust score" ajustable por configuración, no en condicionales desperdigados por el código.

### 4. El dinero nunca se calcula dos veces

Un único módulo de facturación (billing_engine) es la fuente de verdad para comisión del proveedor, tarifa del cliente, escrow y liberación de pagos — el mismo patrón que ya usas en VFL con calculate_final_amount_with_membership().

### 5. Todo estado de dinero es auditable

Cada cambio de estado de un pago (retenido, liberado, reembolsado, en disputa) se escribe como evento inmutable, no solo como un campo que se sobreescribe. Es exigencia legal y también facilita el soporte al cliente.

# 2. Stack tecnológico recomendado

Se recomienda reutilizar el stack en el que ya existe velocidad comprobada (VFL/PROSIC), en vez de introducir tecnología nueva sin necesidad real.

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend API | Python + FastAPI | Patrón ya dominado; Pydantic ayuda en un dominio con reglas de dinero complejas. |
| Base de datos | MongoDB (Motor async) | Modelo flexible para "servicio configurable"; reutiliza patrones de backup/restore de VFL. |
| Frontend cliente/proveedor | React + Vite | Dos experiencias separadas dentro de la misma base tecnológica. |
| Estilos | Tailwind CSS | Consistente con el trabajo previo en VFL. |
| Pagos y escrow | Stripe Connect + Mercado Pago | Estándar de la industria para marketplaces de dos lados; Mercado Pago para México/LatAm. |
| Verificación de identidad | Stripe Identity / Truora | Patrón adapter ya usado en PROSIC, reutilizable para KYC de proveedores. |
| Mensajería / chat | WebSockets (FastAPI) + Mongo | Simple y ya conocido; sin proveedor externo en el MVP. |
| Números enmascarados | Twilio Proxy | Estándar de la industria para "proxy number". |
| Notificaciones | FCM + Twilio + SES/Resend | Reutilizable entre cliente y proveedor. |
| Mapas / cobertura | Google Maps API | Ya integrado en VFL (MapView.jsx, Geocoder). |
| Infraestructura | Docker + Render/Fly.io/AWS | Simple al inicio; sin sobre-diseño antes de tener tracción. |
| Observabilidad | Sentry + logs estructurados | Barato desde el día uno, caro de meter después. |

Decisión pendiente: el mercado de lanzamiento (EE. UU. vs. México) determina si Stripe Connect o Mercado Pago es el riel primario. Esta decisión bloquea el diseño técnico de pagos y debe fijarse antes del Sprint 4.

# 3. Arquitectura del sistema

La aplicación se organiza en dos frontales (App Cliente y App Proveedor, ambos en React/Vite) que consumen una API Gateway construida en FastAPI. Esa API se divide internamente en cinco módulos lógicos, cada uno con su propio conjunto de rutas y colecciones de MongoDB:

| Módulo | Responsabilidad | Colecciones principales |
| --- | --- | --- |
| Identity / KYC | Registro, verificación de identidad, licencias y seguros | users, provider_profiles |
| Matching Engine | Emparejar solicitudes con proveedores relevantes | service_requests, matches |
| Billing Engine | Comisiones, escrow, liberación de pagos | bookings, transactions |
| Mensajería | Chat interno, números enmascarados, detección de fuga | messages |
| Reputación | Reseñas, niveles, cálculo de rating | reviews, provider_profiles |

Cada módulo se conecta a MongoDB y, según el caso, a un servicio externo (Stripe/Mercado Pago para Billing, Twilio para Mensajería, Google Maps para Matching). La separación es lógica —carpetas y routers independientes—, no de despliegue: microservicios reales se justifican solo cuando el volumen de transacciones lo requiera, no en el MVP.

# 4. Modelo de datos (colecciones MongoDB, MVP)

users

_id, role (client|provider|both), email, phone, phone_verified,

auth_provider, created_at, locale, kyc_status

provider_profiles

_id, user_id, business_name, categories[], coverage_zones[],

tier (nuevo|plata|oro|platino), rating_avg, jobs_completed,

cancellation_rate, insurance_verified, license_verified,

portfolio_media[], stripe_connect_account_id

categories

_id, name, parent_id (nullable), attributes_schema (JSON configurable),

pricing_mode (fixed|quote|both), risk_level (standard|regulated)

service_requests

_id, client_id, category_id, description, photos[], location,

desired_date, budget_hint, status (open|matched|quoted|booked|

in_progress|completed|disputed|cancelled), created_at

matches

_id, request_id, provider_id, matched_at, response_status

quotes

_id, request_id, provider_id, price, scope_description,

pricing_mode, status (sent|accepted|rejected|expired), created_at

bookings

_id, quote_id, client_id, provider_id, agreed_price,

deposit_amount, payment_status, escrow_status, scheduled_date,

created_at

transactions

_id, booking_id, gross_amount, provider_commission_pct,

provider_commission_amount, client_service_fee, total_charged_to_client,

provider_payout_amount, platform_revenue, status

(held|released|refunded|disputed), stripe_payment_intent_id, events[]

messages

_id, booking_id or request_id, sender_id, content, flagged (bool),

flag_reason, created_at

reviews

_id, booking_id, from_user_id, to_user_id, rating, comment, created_at

disputes

_id, booking_id, opened_by, reason, evidence[], status, resolution

El campo transactions.events[] es el registro inmutable de auditoría del principio #5 — cada retención, liberación o reembolso agrega un evento, nunca sobreescribe.

# 5. Motor de comisiones — implementación del modelo recomendado

Traduciendo la sección 9 del informe a lógica de negocio:

# billing_engine.py — fuente única de verdad, equivalente a

# calculate_final_amount_with_membership() en VFL

TIER_COMMISSION = {

"nuevo": 0.10,

"plata": 0.09,

"oro": 0.075,

"platino": 0.06,

}

CLIENT_SERVICE_FEE_PCT = 0.05

CLIENT_FEE_MIN = 3.00

CLIENT_FEE_CAP = 250.00

def calculate_transaction_split(job_value: float, provider_tier: str) -> dict:

provider_commission_pct = TIER_COMMISSION[provider_tier]

provider_commission = round(job_value * provider_commission_pct, 2)

client_fee = round(job_value * CLIENT_SERVICE_FEE_PCT, 2)

client_fee = max(client_fee, CLIENT_FEE_MIN)

client_fee = min(client_fee, CLIENT_FEE_CAP)

return {

"job_value": job_value,

"provider_commission_pct": provider_commission_pct,

"provider_commission_amount": provider_commission,

"provider_payout": round(job_value - provider_commission, 2),

"client_service_fee": client_fee,

"total_charged_to_client": round(job_value + client_fee, 2),

"platform_revenue": round(provider_commission + client_fee, 2),

}

Reglas duras que debe cumplir este módulo

- Se ejecuta una sola vez, al confirmarse el booking, y su resultado se persiste — nunca se recalcula en el frontend ni en distintos endpoints.

- El nivel del proveedor se congela en el momento de la transacción; no se recalcula retroactivamente si sube de nivel después.

- Toda prueba unitaria de este módulo cubre los montos de ejemplo del informe ($50, $100, $250, $1,000, $5,000, $10,000, con y sin tier Oro) como casos de regresión.

# 6. Sistema anti-fuga — especificación técnica

Componentes

- Números de teléfono enmascarados vía Twilio Proxy — número temporal por conversación, se libera el número real solo cuando escrow_status == held.

- Detector de fuga en el chat (leak_detector.py): servicio de scoring, no reglas binarias. Señales: patrones de teléfono (incluyendo ofuscados), menciones de apps externas, dominios de correo, usuarios de redes sociales.

- Cada mensaje recibe un leak_score; por encima de un umbral configurable el mensaje se retiene con explicación visible, no un bloqueo silencioso.

- Umbrales y patrones viven en una colección de configuración (leak_detection_config), ajustable sin desplegar código nuevo.

- Historial completo conservado como evidencia para disputas.

- Scoring de cuentas (trust_score): cuentas con múltiples intentos de fuga se marcan para revisión manual antes de suspensión — debido proceso, no expulsión automática.

El sistema técnico es secundario al incentivo económico (comisión decreciente). No se debe invertir más ingeniería en el detector de fuga que en hacer que quedarse dentro de la plataforma sea la opción obviamente más barata.

# 7. Backlog por épicas (MVP)

### Épica A — Identidad y verificación (P0)

- A1. Registro cliente/proveedor con verificación OTP.

- A2. Integración KYC de identidad para proveedores.

- A3. Carga y verificación manual de licencia/seguro para categorías reguladas.

- A4. Perfil de proveedor: portafolio, zonas de cobertura, categorías.

### Épica B — Catálogo y publicación de necesidad (P0)

- B1. Modelo de categorías configurable.

- B2. Formulario de publicación de necesidad.

- B3. Flujo alterno de precio fijo con reserva instantánea.

### Épica C — Matching (P0)

- C1. Motor de reglas: categoría + cobertura + disponibilidad → 3–5 proveedores.

- C2. Notificación a proveedores emparejados.

- C3. Panel de proveedor para aceptar/rechazar oportunidad.

### Épica D — Cotización (P0)

- D1. Generación de cotización formal dentro de la app.

- D2. Aceptación digital de cotización por el cliente.

### Épica E — Mensajería y anti-fuga (P0)

- E1. Chat interno en tiempo real (WebSocket).

- E2. Números enmascarados vía Twilio Proxy.

- E3. Detector de fuga con scoring configurable.

### Épica F — Pagos y escrow (P0)

- F1. Integración Stripe Connect / Mercado Pago, onboarding de proveedor.

- F2. Motor de comisiones.

- F3. Cobro de depósito o pago completo, retención en escrow.

- F4. Liberación de pago tras confirmación o vencimiento de ventana de disputa.

- F5. Reembolsos y flujo básico de disputa.

### Épica G — Ejecución del trabajo (P0)

- G1. Checklist y carga de evidencia (fotos antes/después).

- G2. Confirmación de finalización por el cliente.

### Épica H — Reputación (P0)

- H1. Reseñas bidireccionales tras finalización.

- H2. Cálculo de rating_avg, jobs_completed, cancellation_rate.

### Épica I — Panel de negocio del proveedor (P0, versión simple)

- I1. Calendario de disponibilidad.

- I2. Historial de trabajos e ingresos.

- I3. Métricas básicas: conversión, tiempo de respuesta.

### Épica J — Backoffice interno (P0, versión mínima)

- J1. Moderación de perfiles y disputas.

- J2. Panel de "salud del marketplace" (proveedores activos : solicitudes por categoría/zona).

# 8. Fases de entrega — resumen

| Fase | Duración | Contenido | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — Fundación | 2 semanas | Infraestructura, CI/CD, auth base, sandbox de integraciones | Entorno listo para desarrollar producto |
| Fase 1 — MVP | 12 semanas (6 sprints) | Épicas A–J, 1 ciudad, 3–5 categorías | Flujo feliz completo sin intervención manual |
| Fase 2 — Consolidación | 12 semanas (6 sprints) | Niveles, IA, CRM avanzado, referidos, expansión | Retención de proveedor > 50% a 90 días |
| Fase 3 — Escala | Roadmap trimestral | Financiamiento, marketplace de materiales, seguros, multi-país | Definido por tracción real del MVP |

# 9. Cronograma detallado por sprint

Cada sprint dura dos semanas. La estructura es Etapa → Subetapa → Subtarea, con un criterio explícito de "hecho" (Definition of Done) para evitar sprints que se alargan sin cierre claro. La tabla siguiente da la vista de calendario; el detalle de cada sprint sigue a continuación.

| Sprint | Semanas | Fase | Foco principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1–2 | Fase 0 | Fundación técnica |
| Sprint 1 | 3–4 | Fase 1 | Identidad, verificación y perfiles |
| Sprint 2 | 5–6 | Fase 1 | Catálogo y matching |
| Sprint 3 | 7–8 | Fase 1 | Cotización, mensajería y anti-fuga |
| Sprint 4 | 9–10 | Fase 1 | Pagos y escrow |
| Sprint 5 | 11–12 | Fase 1 | Ejecución del trabajo y reputación |
| Sprint 6 | 13–14 | Fase 1 | Panel de negocio, backoffice y QA de lanzamiento |
| — Lanzamiento piloto MVP — | 15 | — | 1 ciudad, 3–5 categorías |
| Sprint 7 | 16–17 | Fase 2 | Niveles, comisión decreciente y pagos por etapas |
| Sprint 8 | 18–19 | Fase 2 | Cotizaciones asistidas por IA |
| Sprint 9 | 20–21 | Fase 2 | CRM y facturación avanzada para proveedores |
| Sprint 10 | 22–23 | Fase 2 | Referidos y expansión de categorías |
| Sprint 11 | 24–25 | Fase 2 | Seguimiento en tiempo real y traducción de chat |
| Sprint 12 | 26–27 | Fase 2 | Hardening, performance y preparación de escala |

Nota de calendario: si el equipo de ingeniería es de una sola persona (como es el caso actual), cada sprint de 2 semanas debe tratarse como orientativo — el criterio de avance real es el Definition of Done de cada sprint, no la fecha en el calendario. Es preferible extender un sprint que lanzar con la Épica de pagos o anti-fuga incompleta.

## Sprint 0 — Fundación técnica

Semanas 1–2  ·  Fase 0  ·  Épicas: prerrequisito (ninguna épica de producto)

Dejar el entorno de desarrollo, integraciones sandbox y esqueleto de la aplicación listos para empezar a construir producto sin fricción.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

Un desarrollador puede clonar el repo, levantar el entorno local con un comando, correr la suite de pruebas (aunque esté vacía) y ver un despliegue automático en staging al hacer merge a main.

### Etapa 1 — Infraestructura base

Subetapa 1.1 — Repositorios y entornos

- Crear repositorio (monorepo backend + frontend cliente + frontend proveedor)

- Configurar variables de entorno separadas: dev, staging, producción

- Definir estructura de carpetas por módulo (identity, matching, billing, messaging, reputation)

- Documentar el setup local en README (para retomar el proyecto sin fricción)

Subetapa 1.2 — CI/CD

- Configurar pipeline (GitHub Actions) con lint + tests en cada PR

- Configurar despliegue automático a staging al hacer merge a main

- Configurar despliegue manual (con aprobación) a producción

Subetapa 1.3 — Observabilidad

- Integrar Sentry en backend y en ambos frontends

- Definir formato de logs estructurados (JSON) con booking_id como campo de correlación

- Configurar alertas básicas (errores 5xx, caída de servicio)

### Etapa 2 — Esquema base y autenticación

Subetapa 2.1 — Modelo de datos inicial

- Crear colecciones users y categories en MongoDB con índices base

- Cargar 3–5 categorías iniciales con attributes_schema definido (dato, no código)

- Definir convención de migraciones versionadas para cambios de esquema futuros

Subetapa 2.2 — Autenticación

- Registro/login por email y teléfono con verificación OTP

- Emisión de JWT y middleware de autenticación en FastAPI

- Modelo de roles: client, provider, both, admin

### Etapa 3 — Integraciones en modo sandbox

Subetapa 3.1 — Pagos

- Crear cuenta de prueba de Stripe Connect (o Mercado Pago según mercado elegido)

- Validar flujo de onboarding de cuenta conectada en modo test

Subetapa 3.2 — Comunicaciones

- Configurar Twilio en modo test (Proxy para números enmascarados, SMS para OTP)

- Configurar proveedor de email transaccional (SES/Resend) en modo sandbox

Subetapa 3.3 — Mapas

- Configurar API key de Google Maps con restricciones de dominio

- Reutilizar patrón de caché de geocodificación ya implementado en VFL

## Sprint 1 — Identidad, verificación y perfiles

Semanas 3–4  ·  Fase 1 (MVP)  ·  Épicas: Épica A

Cliente y proveedor pueden registrarse, verificar su identidad y completar un perfil utilizable por el motor de matching.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

Un proveedor de prueba puede registrarse, pasar KYC en modo sandbox y quedar visible para el motor de matching con su categoría y zona de cobertura.

### Etapa 1 — Registro y verificación

Subetapa 1.1 — Registro de cliente

- Formulario de registro (email/teléfono)

- Verificación OTP por SMS

- Pantalla de bienvenida y selección de idioma (EN/ES)

Subetapa 1.2 — Registro de proveedor

- Formulario de registro con selección individual vs. empresa con equipo

- Integración KYC (Stripe Identity o Truora, patrón adapter ya usado en PROSIC)

- Carga de licencia profesional y seguro para categorías reguladas

- Estado de verificación visible en el perfil (pendiente/aprobado/rechazado)

### Etapa 2 — Perfil de proveedor

Subetapa 2.1 — Datos del negocio

- Nombre de negocio, años de experiencia, certificaciones

- Carga de fotos/video de trabajos anteriores (portafolio)

Subetapa 2.2 — Cobertura y categorías

- Selector de categorías/servicios ofrecidos

- Definición de zonas de cobertura geográfica (integración Google Maps)

### Etapa 3 — QA de la épica

Subetapa 3.1 — Pruebas

- Pruebas de integración del flujo completo de registro cliente y proveedor

- Pruebas de casos límite de KYC (documento rechazado, reintento)

## Sprint 2 — Catálogo y matching

Semanas 5–6  ·  Fase 1 (MVP)  ·  Épicas: Épicas B y C

Un cliente puede publicar una necesidad y el sistema la empareja automáticamente con 3–5 proveedores relevantes.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

Una solicitud publicada por un cliente de prueba genera notificación a los proveedores correctos según categoría, cobertura y disponibilidad, visibles en su panel en menos de 1 minuto.

### Etapa 1 — Catálogo de categorías

Subetapa 1.1 — Modelo configurable

- Finalizar attributes_schema por categoría (jerarquía categoría → subcategoría → servicio → variantes)

- Marcar categorías como pricing_mode: fixed, quote o both

- Marcar categorías como risk_level: standard o regulated

### Etapa 2 — Publicación de necesidad (cliente)

Subetapa 2.1 — Formulario de solicitud

- Selección de categoría/subcategoría

- Carga de fotos, descripción, ubicación, fecha deseada

- Campo de presupuesto orientativo (opcional)

Subetapa 2.2 — Flujo de precio fijo

- Vista de reserva instantánea para categorías con pricing_mode fixed

- Selección de fecha/hora sin proceso de cotización abierta

### Etapa 3 — Motor de matching

Subetapa 3.1 — Reglas de emparejamiento

- Filtro por categoría + cobertura geográfica + disponibilidad

- Selección de 3–5 proveedores relevantes por solicitud

- Registro del match en la colección matches

Subetapa 3.2 — Notificación y respuesta del proveedor

- Notificación push/email al proveedor emparejado

- Panel de proveedor para aceptar/rechazar la oportunidad

- Métrica de tiempo de respuesta por proveedor (insumo para reputación futura)

## Sprint 3 — Cotización, mensajería y anti-fuga

Semanas 7–8  ·  Fase 1 (MVP)  ·  Épicas: Épicas D y E

Cliente y proveedor pueden cotizar y comunicarse dentro de la plataforma sin exponer datos de contacto reales antes del pago.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

Dos usuarios de prueba pueden completar una conversación y una cotización formal sin poder compartir un teléfono o correo real; el intento de hacerlo es detectado y retenido con explicación visible.

### Etapa 1 — Cotización

Subetapa 1.1 — Generación de cotización

- Formulario de cotización formal (precio, alcance, condiciones) para el proveedor

- Vista de cotización recibida para el cliente

Subetapa 1.2 — Aceptación

- Aceptación digital de la cotización por el cliente

- Cambio de estado de la solicitud a quoted → booked (pendiente de pago)

### Etapa 2 — Mensajería interna

Subetapa 2.1 — Chat en tiempo real

- Implementación de WebSocket ligado a request_id/booking_id

- Historial persistente de conversación en Mongo

- Adjuntos de fotos en el chat

Subetapa 2.2 — Números enmascarados

- Integración de Twilio Proxy: número temporal por conversación

- Liberación del número real solo tras escrow_status == held

### Etapa 3 — Sistema anti-fuga

Subetapa 3.1 — Detector de fuga (leak_detector.py)

- Detección de patrones de teléfono, incluyendo variantes ofuscadas

- Detección de menciones de apps externas, correos y redes sociales

- Cálculo de leak_score configurable por colección leak_detection_config

Subetapa 3.2 — Manejo de mensajes retenidos

- Soft-block con explicación visible al usuario (no bloqueo silencioso)

- Registro de intentos de fuga en trust_score de la cuenta

## Sprint 4 — Pagos y escrow

Semanas 9–10  ·  Fase 1 (MVP)  ·  Épicas: Épica F

El dinero fluye de forma segura: depósito o pago completo retenido en escrow y liberado automáticamente al proveedor tras confirmación.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

Una transacción de prueba de extremo a extremo (cotización aceptada → pago retenido → confirmación → liberación de pago) se ejecuta sin intervención manual y queda auditada en transactions.events[].

### Etapa 1 — Onboarding de pagos

Subetapa 1.1 — Cuenta conectada del proveedor

- Integración de onboarding de Stripe Connect (o Mercado Pago según mercado elegido)

- Validación de estado de cuenta conectada antes de permitir recibir pagos

### Etapa 2 — Motor de comisiones

Subetapa 2.1 — Implementación de billing_engine

- Función calculate_transaction_split() como fuente única de verdad

- Congelamiento del tier del proveedor al momento de la transacción

- Pruebas unitarias con los montos de referencia del informe ($50 a $10,000)

### Etapa 3 — Cobro y escrow

Subetapa 3.1 — Cobro

- Cobro de depósito (10–30%) o pago completo según categoría

- Retención de fondos en escrow (payout diferido en Stripe Connect / retención equivalente en Mercado Pago)

Subetapa 3.2 — Webhooks

- Manejo idempotente de webhooks de pago (por stripe_payment_intent_id)

- Registro de cada cambio de estado como evento inmutable

### Etapa 4 — Liberación, reembolsos y disputas

Subetapa 4.1 — Liberación de pago

- Liberación automática tras confirmación de finalización del cliente

- Liberación automática tras vencimiento de ventana de disputa (48–72h) sin objeción

Subetapa 4.2 — Reembolsos y disputas (versión básica)

- Flujo de apertura de disputa por el cliente o el proveedor

- Reembolso manual desde backoffice con registro de motivo

## Sprint 5 — Ejecución del trabajo y reputación

Semanas 11–12  ·  Fase 1 (MVP)  ·  Épicas: Épicas G y H

El proveedor documenta el trabajo realizado y ambas partes se califican, cerrando el ciclo de confianza.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

Un booking de prueba puede marcarse como completado con evidencia fotográfica, y ambas partes pueden calificarse; el rating_avg del proveedor se actualiza automáticamente.

### Etapa 1 — Ejecución del trabajo

Subetapa 1.1 — Checklist y evidencia

- Checklist de tareas por categoría (configurable)

- Carga de fotos antes/después

- Notas y registro de materiales usados

Subetapa 1.2 — Confirmación de finalización

- Botón de confirmación de finalización por el cliente

- Disparo del temporizador de ventana de disputa

### Etapa 2 — Reputación

Subetapa 2.1 — Reseñas

- Formulario de reseña bidireccional (cliente ↔ proveedor)

- Restricción de una reseña por booking

Subetapa 2.2 — Métricas derivadas

- Cálculo de rating_avg y jobs_completed

- Cálculo de cancellation_rate

- Detección básica de manipulación de reseñas (ráfagas anómalas)

## Sprint 6 — Panel de negocio, backoffice y QA de lanzamiento

Semanas 13–14  ·  Fase 1 (MVP)  ·  Épicas: Épicas I y J + cierre de Fase 1

El proveedor tiene un panel de negocio mínimo pero real, el equipo fundador tiene backoffice operativo, y el sistema completo se prueba de extremo a extremo antes del piloto.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

El flujo feliz completo (publicar → emparejar → cotizar → chatear → pagar → ejecutar → calificar) corre sin intervención manual en staging, con el backoffice mostrando el estado real del marketplace por categoría y zona.

### Etapa 1 — Panel de negocio del proveedor

Subetapa 1.1 — Calendario y disponibilidad

- Vista de calendario con disponibilidad configurable

- Sincronización opcional con Google Calendar (si el tiempo del sprint lo permite; si no, pasa a Fase 2)

Subetapa 1.2 — Historial y métricas

- Historial de trabajos e ingresos

- Métricas básicas: tasa de conversión, tiempo de respuesta

### Etapa 2 — Backoffice interno

Subetapa 2.1 — Moderación

- Panel de revisión de perfiles pendientes de verificación

- Panel de gestión de disputas abiertas

Subetapa 2.2 — Salud del marketplace

- Panel de ratio proveedores activos : solicitudes por categoría/zona

- Alerta cuando el ratio cae por debajo del umbral definido antes de abrir marketing en una zona

### Etapa 3 — QA y preparación del piloto

Subetapa 3.1 — Pruebas de extremo a extremo

- Prueba manual y automatizada del flujo feliz completo

- Prueba de los casos de disputa, reembolso y expiración de ventana

- Prueba de carga ligera (simular el volumen esperado del primer mes)

Subetapa 3.2 — Pulido y lanzamiento

- Revisión de UI/UX en ambos frontends (cliente y proveedor)

- Checklist legal mínimo revisado con abogado (términos, política de cancelación, licencias por categoría)

- Selección final de ciudad y 3–5 categorías de lanzamiento

- Onboarding manual ("concierge") de los primeros proveedores piloto

## Sprint 7 — Niveles, comisión decreciente y pagos por etapas

Semanas 16–17  ·  Fase 2  ·  Épicas: Mejora de Épica F + nueva funcionalidad de niveles

Activar el sistema completo de niveles de proveedor y habilitar pagos por etapas para proyectos grandes, usando datos reales del piloto.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

Un proveedor con historial suficiente sube de nivel automáticamente y su próxima transacción refleja la comisión reducida; un proyecto grande puede pagarse en al menos 2 hitos.

### Etapa 1 — Niveles de proveedor

Subetapa 1.1 — Cálculo de nivel

- Job programado que evalúa trabajos completados, rating y tasa de cancelación

- Actualización de provider_profiles.tier según los umbrales de la tabla de niveles

Subetapa 1.2 — Comunicación al proveedor

- Notificación de cambio de nivel

- Visualización de progreso hacia el siguiente nivel en el panel de negocio

### Etapa 2 — Pagos por etapas (milestones)

Subetapa 2.1 — Modelo de hitos

- Extensión del modelo bookings para soportar múltiples milestones

- Definición de porcentaje/monto por hito al momento de la cotización

Subetapa 2.2 — Flujo de aprobación y pago por hito

- Evidencia fotográfica requerida para liberar cada hito

- Aprobación del cliente por hito antes de liberar el pago correspondiente

## Sprint 8 — Cotizaciones asistidas por IA

Semanas 18–19  ·  Fase 2  ·  Épicas: Mejora de Épica D

Reducir la fricción de cotización usando IA para sugerir alcance y precio a partir de fotos y descripción del cliente.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

A partir de una solicitud con fotos, el sistema sugiere un alcance de trabajo y rango de precio que el proveedor puede aceptar, editar o descartar antes de enviarlo al cliente.

### Etapa 1 — Análisis de la solicitud

Subetapa 1.1 — Integración con API de IA

- Envío de fotos y descripción a la API de Claude para estructurar alcance sugerido

- Definición de un formato de salida estructurado (JSON) para alcance y rango de precio

Subetapa 1.2 — Presentación al proveedor

- Vista de "cotización sugerida" editable antes de enviarla al cliente

- Registro de qué tanto edita el proveedor la sugerencia (insumo para mejorar el prompt)

### Etapa 2 — Calibración y control de calidad

Subetapa 2.1 — Validación

- Revisión manual de una muestra de sugerencias durante las primeras semanas

- Ajuste de prompt/reglas según categorías con peor precisión

## Sprint 9 — CRM y facturación avanzada para proveedores

Semanas 20–21  ·  Fase 2  ·  Épicas: Mejora de Épica I

Convertir el panel de negocio en una herramienta real de gestión para proveedores con equipo, no solo un historial.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

Un proveedor con equipo puede invitar a un empleado, asignarle trabajos y generar un comprobante de ingresos exportable.

### Etapa 1 — Gestión de equipo

Subetapa 1.1 — Roles y permisos

- Invitación de empleados a la cuenta del proveedor

- Asignación de trabajos a miembros específicos del equipo

### Etapa 2 — Facturación

Subetapa 2.1 — Comprobantes

- Generación de comprobante/factura por transacción

- Exportación de historial de ingresos en CSV/PDF

Subetapa 2.2 — Reportes fiscales

- Preparación de datos para 1099-K/NEC (EE. UU.) o CFDI (México) según mercado

## Sprint 10 — Referidos y expansión de categorías

Semanas 22–23  ·  Fase 2  ·  Épicas: Nueva funcionalidad + expansión de Épica B

Activar crecimiento orgánico vía referidos y ampliar el catálogo más allá de las categorías de lanzamiento.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

Un cliente o proveedor puede referir a otro usuario y ambos reciben el crédito correspondiente automáticamente; al menos 3 categorías nuevas están operativas.

### Etapa 1 — Sistema de referidos

Subetapa 1.1 — Mecánica de referido

- Generación de código/enlace de referido por usuario

- Asignación automática de crédito al referente y al referido tras la primera transacción

### Etapa 2 — Expansión de categorías

Subetapa 2.1 — Nuevas categorías

- Definición de attributes_schema para las categorías nuevas priorizadas

- Validación de requisitos de verificación específicos (licencias, seguros) por categoría

## Sprint 11 — Seguimiento en tiempo real y traducción de chat

Semanas 24–25  ·  Fase 2  ·  Épicas: Mejora de Épicas E y G

Mejorar la experiencia del día del servicio (ubicación del proveedor en tiempo real) y reducir la barrera de idioma en el chat.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

El cliente puede ver la ubicación del proveedor en camino el día del servicio, y dos usuarios que escriben en idiomas distintos pueden entenderse sin salir del chat.

### Etapa 1 — Seguimiento en tiempo real

Subetapa 1.1 — Verificación de llegada/salida

- Check-in del proveedor al llegar a la ubicación del trabajo

- Consentimiento explícito del proveedor para compartir ubicación en tiempo real

### Etapa 2 — Traducción automática

Subetapa 2.1 — Traducción en el chat

- Detección de idioma del mensaje

- Traducción automática mostrada junto al mensaje original

## Sprint 12 — Hardening, performance y preparación de escala

Semanas 26–27  ·  Fase 2  ·  Épicas: Transversal — cierre de Fase 2

Dejar el sistema listo para escalar a más zonas/categorías sin acumular deuda técnica crítica.

Criterio de salida del sprint (Definition of Done)

El sistema soporta el volumen proyectado para la expansión de Fase 3 en pruebas de carga, y los hallazgos de seguridad críticos/altos están resueltos.

### Etapa 1 — Performance

Subetapa 1.1 — Optimización de consultas

- Revisión de índices de MongoDB según patrones de consulta reales

- Optimización de endpoints con mayor latencia detectados en producción

Subetapa 1.2 — Pruebas de carga

- Simulación de volumen proyectado para la siguiente fase de expansión

### Etapa 2 — Seguridad

Subetapa 2.1 — Auditoría

- Revisión de dependencias vulnerables

- Revisión de permisos y superficie de exposición de datos sensibles

### Etapa 3 — Preparación de escala

Subetapa 3.1 — Documentación y decisión de arquitectura

- Documentar qué módulos deben separarse en servicios independientes si el volumen lo exige

- Actualizar este plan con las decisiones de Fase 3 según tracción real

## Fase 3 — Roadmap de escala (post Sprint 12)

A partir de aquí el desarrollo deja de planearse por sprint fijo y pasa a planearse por trimestre, condicionado a la tracción real obtenida en Fase 1 y 2. Se incluye como guía direccional, no como compromiso de fecha.

| Trimestre orientativo | Iniciativa | Etapas principales |
| --- | --- | --- |
| T1 | Financiamiento de trabajos grandes | Alianza con socio financiero regulado → integración de BNPL en checkout → flujo de aprobación de crédito |
| T1–T2 | Marketplace de materiales | Catálogo de materiales/herramientas → integración de compra dentro de la app → comisión sobre materiales |
| T2 | Seguros y garantías extendidas | Alianza con aseguradora → oferta de seguro opcional en checkout → flujo de reclamación |
| T2–T3 | Perfiles empresariales avanzados | Gestión de nómina para equipos grandes → reportes financieros para negocios con múltiples proveedores |
| T3 | Video-llamadas de evaluación previa | Integración de videollamada para cotización a distancia en categorías que lo permitan |
| T3–T4 | Expansión internacional | Multi-moneda → multi-idioma a escala → estructura corporativa y cumplimiento fiscal por país |

# 10. Prácticas de ingeniería (aplican desde el primer commit)

### Control de versiones y ramas

- main protegida, ramas por feature, PRs obligatorios incluso trabajando solo — deja rastro de decisiones y facilita rollback.

- Convención de commits clara (Conventional Commits) para generar changelog automático más adelante.

### Testing

- Pruebas unitarias obligatorias para billing_engine desde el día uno, sin excepción.

- Pruebas de integración para el flujo completo: publicar → emparejar → cotizar → pagar → completar → liberar pago.

- Entorno de pruebas de Stripe/Mercado Pago en modo test antes de cualquier despliegue a producción.

### Seguridad y cumplimiento

- KYC/AML del proveedor de pagos activado antes de habilitar payouts reales.

- Cifrado de datos sensibles en tránsito y reposo; nunca almacenar números de tarjeta (delegado 100% a Stripe/Mercado Pago).

- Política de retención y borrado de datos alineada con CCPA / LFPDPPP — revisar con abogado antes del lanzamiento, no después.

- Emisión de formularios fiscales planificada desde el modelo de datos, no como parche posterior.

### Observabilidad

- Logs estructurados por transacción (booking_id como correlación) para reconstruir cualquier disputa de pago.

- Alertas automáticas ante pagos fallidos, webhooks no procesados, o leak_score anómalo en una cuenta.

### Despliegue

- CI/CD con pipeline de pruebas obligatorio antes de merge a main.

- Migraciones de esquema de Mongo versionadas y reversibles, documentadas explícitamente.

# 11. Métricas de éxito (KPIs) por fase

| Métrica | Por qué importa | Meta orientativa Fase 1 |
| --- | --- | --- |
| % solicitudes con ≥3 cotizaciones en <24h | Salud del matching y de la oferta | >70% |
| Tasa de conversión solicitud → booking pagado | Valida el modelo de comisión sobre transacción | >20% |
| % mensajes con intento de fuga detectado | Salud del sistema anti-fuga y del incentivo económico | Tendencia decreciente mes a mes |
| Retención de proveedor a 90 días | Valida el panel de negocio y la comisión decreciente | >50% |
| NPS / rating promedio cliente y proveedor | Salud general de la experiencia | >4.5/5 |
| Ratio proveedores activos : solicitudes | Evita desequilibrio de oferta/demanda | Definido por categoría antes de abrir marketing |

# 12. Riesgos técnicos específicos a vigilar

- Doble cálculo de comisión entre frontend y backend — mitigar con la fuente única de verdad y pruebas de regresión.

- Webhooks de Stripe/Mercado Pago perdidos o duplicados — implementar idempotencia por stripe_payment_intent_id desde el primer endpoint de webhook.

- Falsos positivos del detector de fuga dañando la confianza de proveedores honestos — empezar con umbral conservador y ajustar con datos reales.

- Escalar el modelo de categorías configurable demasiado tarde — el costo de migrar después de hardcodear es alto; vale la pena pagarlo desde el principio.

# 13. Siguiente paso inmediato

Antes de escribir el primer módulo de código (Sprint 0), quedan dos decisiones que bloquean el diseño técnico de pagos:

- Ciudad y mercado de lanzamiento (EE. UU. vs. México) — determina si Stripe Connect o Mercado Pago es el riel primario y qué esquema de KYC/fiscal aplica.

- Las 3–5 categorías de lanzamiento — determinan el attributes_schema inicial de categories y si se prioriza precio fijo o cotización personalizada para el MVP.

Estas dos decisiones no son técnicas puras; dependen de validación de mercado y deben confirmarse antes de iniciar el Sprint 0.